# 중력정비반 개인 프로젝트 기획서

2인 온라인 협동 물리 액션 퍼즐 게임

2026년 10월 26일 · 수정안 1.2 · 무료 파일 검수 완료 및 A안 캐릭터 적용 검수 대기

# 1 목표와 개발 범위

두 정비사가 중력 장갑으로 상자를 옮기고 고장 난 시설을 복구한다. 같은 상자가 압력판의 추가 되고, 경첩 다리를 내리며, 전투에서는 엄폐물과 공격 수단으로 쓰인다. 물리 퍼즐과 전투를 2인 협동 안에 연결하고, 이를 제작하는 작은 에디터 도구까지 직접 구현한다.

공고의 담당 업무 3개, 자격조건 4개, 우대사항 8개를 모두 검토한다. 실제 Unity 실무 연차와 콘솔 기기 경험은 개발 기능으로 대체하지 않는다. 문서는 구현 계획이며 현재 기능이나 성능을 달성했다는 보고가 아니다.

기존 3구역·장치 4종·편집기 2종의 범위를 줄인다. 2인·방 2개·퍼즐 장치 2종·적 2종으로 완주 가능한 소형 게임을 만든다. 퍼즐과 웨이브는 하나의 편집 창에서 탭으로 관리한다. 공고 대응 기술은 유지하고 반복 콘텐츠와 도구의 복잡도를 줄이는 결정이다.

| 항목 | 수정 범위 |
| --- | --- |
| 플레이 | 온라인 2인 전용 · 초대 코드 · 호스트와 참가자 |
| 분량 | 연결된 방 2개 · 첫 완주 목표 6~10분 · 보스 없음 |
| 퍼즐 | 중량 압력판, 경첩 다리 · 중력 잡기는 공통 조작 |
| 전투 | 근접 일반 공격 1종, 물체 충돌 공격 · 적 2종, 동시 최대 4마리 |
| 도구 | EditorWindow 1개 · 퍼즐 탭과 웨이브 탭 · 기본 검증과 Undo |
| 자원과 표현 | 실제 방 전환 로딩 · 대상 표시와 공격 예고 셰이더 · 패드 UI |
| 환경 | Unity 6000.6.0f1 · C# · URP 17.6.0 · Windows 우선 |
| 작업량 | 기본 220~332시간 · 수정 여유 20% 포함 264~399시간 |
| 기간 환산 | 주 30시간이면 약 9~14주 · 초기 실험 후 재산정 |

기간은 상용 일정 확약이 아니다. 외부 에셋을 활용하고, 직접 캐릭터 모델링·전용 모션 제작·완전한 물리 예측을 하지 않는 전제다. 추가 학습 시간과 콘솔 승인 대기·실기 대응은 포함하지 않는다.

# 2 담당 업무와 자격조건 대응

| 공고 항목 | 구현 내용 | 제출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 물리 기반 퍼즐 기믹 구현 | 중력 잡기, 중량 압력판, 경첩 다리와 복구 | 두 PC 해결 영상, Joint 튜닝과 예외 테스트 |
| 전투 시스템 구현 | 공격 시간표, 근접과 물체 피해, 중복 타격 차단 | 전투 데이터, 동시 타격과 피해 결과 검증 |
| 게임 콘텐츠 관련 툴 구현 | 퍼즐·웨이브 통합 편집 창과 검증기 | 코드 수정 없이 소형 콘텐츠를 추가하는 시연 |
| Unity 실무 경험 5년 이상 | 프리팹, 직렬화, 실행 빌드, 에디터 확장과 측정 | 숙련도 자료로 제출 · 실제 연차는 별도 증빙 |
| C#과 .NET 중급 이상 | 비동기 수명, 이벤트 해제, 타입·컬렉션·할당 관리 | 코드와 실패 경로 테스트, 할당 측정 |
| 콘텐츠 시스템 직접 설계 | 정의·배치·상태 분리, 조건 조합과 체크포인트 | 구조도, 데이터 변경 및 콘텐츠 추가 사례 |
| 자료구조와 알고리즘 및 메모리 | 조회, 중복 집합, 큐, 그래프 검증, 자원 소유권 | 복잡도·입력 상한·메모리 측정 표 |

실무 5년은 프로젝트 완성으로 생기지 않는 경력 조건이다. 실제 기간, 기존 경험, 이번에 직접 구현한 범위를 구분한다. 최종 확인한 manifest에는 Addressables 2.11.2가 기재되어 있고 NGO·Transport·Multiplayer Services SDK는 직접 의존성으로 기재되어 있지 않다. 실제 패키지 해결과 호환은 최초 기술 실험에서 확인하고 버전을 고정한다.

# 3 우대사항 전체 대응

| 공고 항목 | 구현 내용 | 완료 근거 |
| --- | --- | --- |
| 전투와 몬스터 AI | 경비병과 돌진병의 상태, 탐지, 목표 선택과 복귀 | 예고·회피·무력화 시연, 목표 상실과 막힘 테스트 |
| NetCode 기반 작업 | NGO·Transport·Relay, 호스트 판정과 상태 전달 | 별도 PC 접속, 지연·손실 시험, 요청 거절 로그 |
| Animator 전이와 레이어 및 상태 | 이동 기본 레이어와 상체 장갑 레이어, 전이와 중단 | 전이표, Avatar Mask, 실제 클립 대응표 |
| Rigidbody 컨트롤러와 Joint 및 Physics3D | 강체 이동, ConfigurableJoint 잡기, HingeJoint 다리 | 보간·갱신 순서와 힘 제한 비교 |
| Addressables 실제 활용 | 방 1과 방 2의 환경을 실제로 로드·해제 | 실행 빌드의 방 전환, 핸들·메모리 기록 |
| 그래픽스 지식 | 깊이 가림을 고려한 대상 표시와 공격 예고, URP 분석 | 셰이더 설명, Frame Debugger와 GPU 비교 |
| 콘솔 개발 경험 | 패드, 안전 영역, 저장·플랫폼 서비스 경계 | PC 대응 설계와 실제 콘솔 검증을 별도 표기 |
| AI 활용과 결과 검증 및 품질·생산성 향상 | 보조 생성 결과 검토, 테스트, 채택·기각과 비교 | 수정 내역, 발견 결함, 시간과 품질 비교 |

콘솔 대응의 PC 대리 목표는 패드 단독 조작, 안전 영역 90%, 초기 진입 10초 이내, 방 전환 4초 이내, 실행 중 메모리 관리다. 이는 실제 콘솔의 인증 기준이나 콘솔 경험을 뜻하지 않는다. 개발자 승인·SDK·빌드 지원·장비가 확보되면 목표 기종을 정하고 예산과 시험을 다시 작성한다. 접근 권한이 없으면 실제 콘솔 경험은 미충족으로 남긴다.

# 4 두 방의 플레이와 복구

방 생성 → 코드 참가 → 두 사람 준비 → 화물실 → 방 전환 → 정비 교량 → 공동 출구 도달 순서로 진행한다. 두 플레이어는 같은 능력을 사용하고 상황에 따라 역할을 바꾼다. 싱글플레이, 3인 이상, 공개 매칭, 호스트 이전과 중도 참가는 기본 범위에 넣지 않는다.

방 1 화물실에서는 상자를 잡고 압력판에 올려 통로를 연다. 한 사람이 통로를 건너 다리 고정용 정비 권한을 활성화하고 돌아오면 두 사람이 다음 출구로 이동한다. 이 권한은 일반 상호작용 상태이며 별도 퍼즐 장치 종류를 추가하지 않는다. 압력판은 플레이어를 제외한 유효 물체의 질량을 집계한다.

방 2 정비 교량에서는 화물을 추 받침에 놓아 다리를 내린다. 한 사람은 다리를 건너 고정 장치를 작동시키고, 다른 사람은 경비 유닛을 상대한다. 돌진병을 방벽으로 유도하면 무력화 시간이 생긴다. 두 사람 모두 출구에 도착하면 완료한다. 동일 물체의 공동 잡기는 지원하지 않으며 역할 분담으로 협동을 만든다.

체력이 0이면 다운된다. 동료가 3초간 상호작용하면 체력 40으로 구조한다. 둘 다 다운되면 해당 방 체크포인트로 복구한다. 구조자도 피격되거나 거리가 멀어지면 구조가 취소된다. 필수 물체가 낙하·회수 불가 상태가 되면 점유와 Joint를 해제하고 복구 위치에 반환한다. 초기화는 위치·속도·장치·적·체력·진행 상태를 함께 복구한다.

키보드와 마우스 및 게임패드를 지원한다. 화면은 동료 상태, 조작 대상, 무게 제한, 장치 작동 원인과 연결 상태를 표시한다. 색상 외에 아이콘과 형태를 함께 사용한다. A안인 Synty 로우폴리 방향을 검수 기준으로 삼되, 원본 팩의 외형과 제작 리소스는 실제 확인 후 확정한다.

# 5 물리와 보간 명세

입력은 매 화면 갱신에서 수집하고 호스트의 고정 물리 갱신에서 적용한다. 플레이어는 회전을 제한한 동적 Rigidbody와 캡슐 충돌체를 사용한다. 지면·경사·낮은 턱·낙하를 처리하고, 이동 애니메이션은 기본적으로 루트 모션을 끈다. 호스트가 이동과 실제 충돌을 판정한다.

잡기는 거리·시야·질량·점유·플레이어 상태를 확인한 뒤 호스트가 승인한다. 비충돌 운동학적 앵커와 물체를 ConfigurableJoint로 연결하고 앵커를 물리 갱신에서 MovePosition으로 이동한다. 힘과 최대 거리·속도를 제한하며 Transform을 매 프레임 직접 덮어쓰지 않는다. 놓기·다운·퇴장·방 전환·복구 시 Joint를 해제한다.

| 항목 | 초기 설계값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 물리와 전송 | 물리 50Hz · NGO 입력·상태 갱신 30Hz | 30·60·120fps에서 조작과 상태 비교 |
| 이동과 점프 | 이동 3.5m/s · 점프 초기 수직 속도 5m/s · 경사 45도 | 경사·턱·착지·밀림 시험 |
| 잡기 | 최대 3m · 5~40kg · 1인 1개 · 구역당 동적 물체 최대 8개 | 이중 점유·벽 관통·강제 이탈 시험 |
| 압력판 | 작동 8kg · 해제 6kg · 유지 0.2초 | 다중 콜라이더, 경계 질량, 흔들림 시험 |
| 다리 | HingeJoint 회전 범위 0~65도 · 고정은 별도 상태 | 진입·이탈·추 낙하·고정 해제 시험 |

수치는 실험 시작값이다. 질량비·연결 위치·최대 구동력·감쇠는 물체 규격과 함께 튜닝 시트에 기록한다. 단순 스프링 식을 썼다는 이유로 전체 PhysX가 결정적이라고 주장하지 않는다. 네트워크 참가자가 같은 물리를 따로 계산해 결과가 일치한다고 가정하지 않는다.

표시 보간은 호스트의 플레이어·잡힌 물체에서 Rigidbody Interpolate를 비교 적용하고, 카메라는 표시되는 플레이어 위치를 추적한다. Interpolate는 물리 갱신 한 번의 표시 지연을 추가한다. 참가자의 비권한 물체는 NGO 상태 보간을 기본으로 하고 Rigidbody 보간을 중복 적용하지 않는다. 앵커 갱신·Joint 판정·표시·카메라 순서를 따로 확인한다. 50Hz와 60fps의 차이 자체를 오류로 보지 않는다. [자료 1]

# 6 전투 수치와 AI 규칙

일반 공격 1종은 근접 공격을 뜻한다. 밀쳐내기는 장갑의 조작 기능이며 자체 체력 피해는 없다. 밀쳐진 물체가 적과 유효 충돌하면 별도 공격 원천으로 피해 파이프라인에 들어온다. 아군 피해는 끈다. 근접과 충돌 피해를 같은 공격 종류라고 혼용하지 않는다.

| 대상 또는 행동 | 초기 수치 | 판정 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 플레이어 | 체력 100 · 이동 3.5m/s · 구조 3초 | 다운 시 잡기 해제 · 구조 후 체력 40 |
| 근접 공격 | 피해 20 · 사거리 1.8m · 재사용 0.9초 | 준비 0.25초, 판정 0.12초, 회복 0.4초 |
| 밀쳐내기 | 재사용 1.2초 · 가벼운 대상 속도 상한 8m/s | 직접 피해 없음 · 대상 질량과 상태 검사 |
| 물체 충돌 | 상대 속도 3m/s 이상 · 피해 20~50 | 물체·대상 쌍에 0.5초 재피격 제한 |
| 경비병 | 체력 60 · 이동 2.6m/s · 피해 10 | 공격 예고 0.5초 · 재사용 1.5초 |
| 돌진병 | 체력 100 · 추적 2.2m/s · 돌진 6m/s · 피해 20 | 예고 0.8초 · 돌진 최대 1초 · 충돌 무력화 2초 |

공격 식별자와 피격 대상 집합으로 같은 공격의 중복 피해를 차단한다. 준비 구간은 피격으로 취소할 수 있고, 유효 판정과 회복 구간에는 새 공격을 받지 않는다. 다운은 모든 행동보다 우선한다. 실제 판정은 호스트의 공격 시간표가 담당하고 클립 이벤트는 효과음·연출에 사용한다. 충돌 피해는 튜닝용 점수이며 정확한 충격량 계산으로 주장하지 않는다.

AI는 상태 머신을 사용한다. 경비병은 순찰→탐지→추적→예고→공격→회복을 기본으로 하고 피격·사망을 우선 처리한다. 거리와 시야가 유효한 플레이어 중 가까운 대상을 고르되 현재 목표가 유효하면 최소 1초 유지한다. 시야가 2초 끊기면 마지막 확인 위치로 이동하고, 3초간 도달하지 못하면 재탐색 후 복귀한다.

돌진병은 예고 종료 때 방향을 확정하고 돌진 중에는 꺾지 않는다. NavMesh 이동과 Rigidbody 돌진이 동시에 위치를 제어하지 않게 전환한다. 방벽 충돌·시간 만료·목표 소실·두 사람 동시 타격을 시험한다. 공고 대응을 위해 불필요하게 행동 트리나 자체 A*를 추가하지 않는다.

# 7 Animator 전이와 클립 확보

기본 레이어는 이동·공중·공격·피격·다운·구조 복귀를 담당한다. 상체 장갑 레이어는 팔·상체 Avatar Mask를 사용하며 잡기 중에만 가중치를 올린다. 근접 공격·피격·다운 중에는 장갑 레이어를 0으로 내려 팔 제어가 겹치지 않게 한다. 모든 상태가 같은 우선순위로 동시에 재생된다고 가정하지 않는다.

| 전이 | 조건과 종료 시점 | 블렌드와 중단 |
| --- | --- | --- |
| 대기와 이동 | 속도 0.1m/s 경계 · 종료 시간 사용 안 함 | 0.1초 · 피격과 다운 우선 |
| 이동→점프 | 호스트의 점프 승인 · 종료 시간 없음 | 0.05초 · 다운만 강제 중단 |
| 낙하→착지 | 지면 확인과 수직 속도 조건 | 0.05초 · 피격과 다운 우선 |
| 착지→이동 | 착지 클립 정규화 0.85 이후 | 0.1초 · 이동 입력 반영 |
| 이동→근접 | 공격 승인과 재사용 충족 · 종료 시간 없음 | 0.05초 · 준비 중 피격 취소 |
| 근접→이동 | 호스트 회복 종료 · 클립 길이와 시간표 대응 | 0.1초 · 다운 우선 |
| 장갑 시작→유지→종료 | 잡기 승인·점유 유지·놓기 결과 | 가중치 0.12초 · 피격과 다운 시 해제 |
| 일반 상태→피격 | 호스트 피격 결과 · 중복 트리거 제한 | 0.05초 · 다운이 우선 |
| 일반 상태→다운→구조 복귀 | 체력 0 · 구조 완료 후 복귀 | 다운 0.05초 · 복귀 0.15초, 중복 구조 차단 |

아래는 무료 공개 목록과 실제 파일을 구분한 후보이다. Kevin 팩은 공개 무료 목록을 확인했으며 실제 배포 버전 대조가 남았다. 보완 후보인 Quaternius Standard 2팩은 제작자 공식 배포본의 Unity FBX를 별도 Unity 6000.6 프로젝트에서 확인했다. Synty Avatar 적용 검수는 아직 수행하지 않았다.

| 기획서의 필요 상태 | 무료 후보와 확인 근거 | 그대로 사용하거나 보완할 부분 |
| --- | --- | --- |
| 대기·걷기·달리기·점프·낙하·착지 | Human Basic Motions FREE · 제작자 무료 목록 | 비루트 모션 우선 · 발 미끄러짐과 높이 확인 |
| 근접·피격·적 사망 | Human Melee Animations FREE · 공격과 피격·사망 목록 | 손 무기·사거리·판정 시간표 조정 |
| 중력 잡기 시작·유지·종료 | Human Spellcasting Animations FREE · CastingEnter01, CastingIdle01, CastingExit01 | 중력 장갑 표현용 후보 · 팔 방향과 손가락 보정 필요 |
| 밀쳐내기 표현 | 같은 Spellcasting 무료 팩 · MagicAttackDirect1H01_R의 Cast 부분 | 팔 부분만 후보 사용 · 새 마법 공격 기능을 추가하지 않음 |
| 돌진 예고·돌진·충돌 무력화·복귀 | 대기·달리기 재사용, Quaternius UAL2의 Hit_Knockback·LayToIdle | 전용 돌진 세트 아님 · 보완 FBX의 Humanoid와 포즈 확인 · 실제 연결 보정 필요 |
| 플레이어 다운·구조 후 일어서기 | UAL2의 Hit_Knockback 0.833초·LayToIdle 1.533초 | 넘어짐과 일어서기 포즈 확인 · 마지막 자세 유지·접합은 미검수 |
| 구조자·고정 장치 조작 | UAL1의 Fixing_Kneeling 5.200초·Interact 2.000초 | 실제 포즈 확인 · 전용 구조·레버가 아님 · 3초 유지·취소·손 접촉 보정 필요 |

처음 추천한 Crafting의 Carry 계열은 3m 중력 잡기에 맞지 않아 필수에서 제외한다. Quaternius는 Asset Store 상품이 아닌 제작자의 CC0 공식 배포본이다. 두 원본 Avatar와 46개·43개 Humanoid 클립을 확인하고 8개 동작의 포즈 32장을 렌더링했다. Loop 이름의 클립도 현재 임포트에서는 반복 설정이 꺼져 있어 별도 설정·이음새 검수가 필요하다.

구조 3초는 호스트 판정 시간이며 5.2초 원본을 단순 가속하지 않는다. 진입·유지·퇴장을 나누고 취소를 검수한다. 다리 고정 장치를 버튼 형태로 표현하면 Interact가 후보가 되지만 외형과 접촉은 시각 검수 후 확정한다. 전용 레버 당기기를 새 필수 기능으로 추가하지 않는다. 종전 보정 2~4시간은 근거가 부족해 확정값에서 제외하고 에셋·Animator 예산 16~24시간 안에서 우선 시험한다.

도입 검수는 대기→이동→점프, 잡은 채 이동, 잡기→피격, 근접→다운, 돌진→충돌→복귀, 구조 취소·완료를 각각 촬영한다. 루트 이동 중복, 발 접지, 팔 마스크 경계, 손·무기 위치와 클립 중단을 확인한다. 현재는 A안 외형을 기준으로 조사 중이며 최종 애니메이션 조합은 사용자 검수 후 확정한다.

# 8 온라인 협동과 조작감 통과 기준

NGO·Unity Transport·Multiplayer Services SDK와 Relay의 호환 버전을 최초 실험에서 고정한다. 호스트는 이동·물리·적·피해·진행·스폰을 판정한다. 참가자는 입력과 상호작용 요청을 보낸다. NetworkTransform을 추가하는 것만으로 완전한 예측·되감기·재실행이 생기지 않는다. 기본 범위는 호스트 판정과 표시 보간이며 완전한 물리 예측은 포함하지 않는다. [자료 2]

연속 이동 입력은 순번과 함께 보내 최신 유효 입력을 사용하고, 점프·잡기·놓기는 별도 행동 식별자를 보낸다. 호스트는 접속자·거리·시야·상태·재사용을 확인한다. 카메라와 조준 UI는 로컬에서 즉시 반응하고 실제 이동과 점유 결과는 승인 상태를 따른다. 호스트와 참가자의 반응 차이는 측정해 공개한다.

| 상황 | 처리 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 같은 물체 동시 잡기 | 호스트가 첫 유효 요청만 승인 | 이중 점유 0회 · 거절 원인 표시 |
| 중복·오래된 요청 | 행동 식별자와 상태 버전으로 차단 | 피해·점유·장치 작동이 중복되지 않음 |
| 참가자 또는 호스트 퇴장 | 잡기·Joint·세션 상태 정리 후 방 복귀 | 영구 점유와 잔존 연결 없음 |
| 방 로딩 | 두 사람 완료 확인 후 시작 · 30초 시간 초과 | 실패 시 오류 안내와 자원 정리 |
| 상태 지연 | 지속 상태는 복제값, 연출은 일회성 이벤트 | 문·체력·점유·진행 상태가 최종 수렴 |

1차 기술 실험의 필수 항목은 별도 PC 접속, 상자 한 개 잡기, Joint 해제, 80ms 왕복 지연에서 이동과 잡기, Addressables 자원 한 개 정리다. 해당 실험은 방을 대량 제작하기 전에 진행한다.

왕복 0·80·150ms, 손실 0·1%를 시험한다. 80ms를 기본 수용 조건으로 삼고, 카메라·조준은 다음 표시 프레임 반응, 참가자의 실제 이동 표시 반응은 95백분위 180ms 이내, 잡기 승인 표시는 95백분위 250ms 이내를 초기 목표로 둔다. 최소 30회 행동을 측정하며 입력 시각과 표시 시각을 함께 기록한다. 수치는 체감 보장이 아니므로 실제 플레이 검수도 통과해야 한다.

150ms는 상태 일관성과 복구를 보는 스트레스 조건이며 동일한 쾌적함을 보장하지 않는다. 80ms 조건에서 조작감 검수를 통과하지 못하면 콘텐츠 제작을 멈추고 원인을 분리한다. 입력·전송·보간 버퍼 조정 후에도 실패하면 이동 예측 또는 이동 권한 변경을 별도 설계하고 24~48시간을 다시 산정한다. 일정을 유지하기 위해 실패를 통과로 바꾸지 않는다.

# 9 제작 도구와 SOLID 및 CS 근거

EditorWindow 하나에 퍼즐 탭과 웨이브 탭을 둔다. 퍼즐은 장치 목록·입력 조건·출력 동작을 편집하고 웨이브는 적 종류·수·위치·시작 조건을 편집한다. 노드 그래프 UI, 일반화된 시각 스크립트, 자동 Addressables 그룹 생성은 만들지 않는다. 기본 검증·Undo·SerializedObject·기즈모와 짧은 사용 가이드를 제공한다.

검증기는 참조·식별자·입출구 조건·지원하지 않는 순환·복구 위치·적 상한을 확인한다. DFS 순환 검사는 구조 검증이며 퍼즐 해결 가능성을 증명하지 않는다. 초기 배치와 입력 절차를 명시한 실행 테스트로 실제 완주를 확인한다. 물리만 600회 진행하는 시험은 안정성 보조 시험으로만 사용한다. Physics.Simulate는 FixedUpdate를 호출하지 않으므로 입력·게임 규칙 갱신을 명시적으로 호출해야 한다. [자료 3]

입력 수집, 규칙 판정, 물리 적용, 네트워크 전달, 화면 표시의 책임을 나눈다. 정의는 ScriptableObject, 장면 배치는 프리팹·배치 데이터, 실행 상태는 별도 객체에 둔다. 상호작용·피해·조건·자원 수명의 교체 경계에 작은 인터페이스를 두며 클래스마다 기계적으로 인터페이스를 추가하지 않는다. 편집 코드는 편집 전용 어셈블리에 둔다.

| 구조와 입력 상한 | 비용과 선택 이유 | 메모리 및 확인 |
| --- | --- | --- |
| 장치·객체 사전 · 최대 32개, 초기 용량 64 | 평균 조회 O(1) · 순차 탐색과 비교 | 재해시와 항목별 할당 측정 |
| 공격 대상·압력판 집합 · 최대 8개 | 평균 추가·조회 O(1) · 중복 콜라이더 제거 | 공격 종료·물체 이탈 시 정리 |
| 요청 큐 · 최대 64개 | 추가·제거 O(1) · 초과 시 오래된 이동 병합과 유효 행동 제한 | 무제한 적재 금지 · 최고 점유 기록 |
| 퍼즐 인접 목록 · 장치 32개, 연결 64개 | DFS 시간 O(V+E), 보조 공간 O(V) | 편집 시 수행 · 10배 입력에서 증가율 확인 |
| 피격 효과 풀 · 초기 8개, 상한 16개 | 대여·반환의 일반 경로 O(1) | 중복 반환·대여 중 재대여 차단, 반환 시 상태 초기화 |

자료구조의 최악 비용과 충돌·할당 특성도 설명한다. 실제 문제 크기에 맞게 선택하고 자료구조 종류를 늘리는 것을 성과로 삼지 않는다. NavMesh를 사용하면서 자체 A* 구현이라고 주장하지 않는다. NativeArray는 대량 데이터나 Jobs가 필요해졌을 때만 검토하고, 사용한다면 할당자·소유자·작업 완료·Dispose 시점을 함께 정의한다.

# 10 Addressables와 메모리 수명

접속 UI와 고정된 네트워크 게임 루트는 유지하고, 방 1과 방 2의 환경·오디오·정의를 Addressables로 실제 전환한다. 네트워크 프리팹 목록은 양쪽에서 일치시킨 뒤 호스트가 동적 객체를 생성한다. 환경 로딩과 네트워크 장면 관리의 경계는 첫 기술 실험에서 확인한다.

기본 전환 순서는 입력 중단 → 진행과 점유 해제 → Joint 해제 → 네트워크 객체 제거 → 효과 풀 비우기 → 방 참조 해제 → 새 방 로드 → 양쪽 완료 확인 → 호스트 객체 생성과 상태 초기화 → 입력 재개다. 공용 자원은 유지될 수 있으므로 현재 방만 메모리에 남는다고 표현하지 않는다.

초기에는 다음 방 사전 로딩을 하지 않아 최대 메모리와 통합 복잡도를 줄인다. 로딩 지연 때문에 사전 로딩이 필요해지면 현재·다음 방·공용 자원의 동시 점유를 포함해 다시 측정한다. 로드·인스턴스 생성·장면 로드의 획득과 해제 경로를 구분하고 핸들 소유자를 하나로 정한다. 취소 후 늦게 완료된 자원도 정리한다. 참조 해제와 실제 메모리 반환의 시점을 구분한다. [자료 4]

20회 방 왕복 뒤 미해제 핸들, 남은 객체, 풀 크기와 메모리 추세를 확인한다. 최초 캐시 확보 뒤의 안정화 구간을 기준으로 비교하고 강제 GC로 누수를 숨기지 않는다. 최초 진입 10초와 방 전환 4초는 초기 목표이며 콜드·웜 로딩 조건과 저장 장치를 기록한다.

# 11 성능과 그래픽스 예산

현재 로컬에서 확인한 기준 장비는 Ryzen 7 7840HS, RTX 4060 Laptop GPU, OS 보고 물리 메모리 약 15.3GiB, Windows 11이다. 이는 최소 요구 사양이 아니다. 실행 측정 때 RTX 4060 사용 여부, 전원·품질·드라이버·빌드 조건을 기록한다. 아래 값은 해당 기준 장비의 초기 개발 예산이며 측정 결과가 아니다.

| 측정 항목 | 초기 예산 | 측정 조건 |
| --- | --- | --- |
| 표시와 프레임 | 1920×1080 · 60fps · 프레임 시간 95백분위 16.67ms 이내 | 로딩 제외 10분 · 두 플레이어·적 4·물체 8 |
| CPU와 GPU | 메인 스레드 10ms, 렌더 스레드 5ms, GPU 12ms 이내 | 각 95백분위 · CPU와 GPU 시간을 단순 합산하지 않음 |
| 물리 | 고정 갱신 한 번당 3ms 이내 | CPU 예산의 일부 · Joint 최악 장면 별도 |
| 드로와 상태 변경 | 드로 호출 500, SetPass 80 이하를 초기 감시선으로 사용 | 초과만으로 실패 판정하지 않고 병목과 함께 판단 |
| 조명 | 그림자 방향광 1개 · 2캐스케이드 · 그림자 맵 1024 | 환경은 베이크 중심 · 동적 그림자 수 제한 |
| 메모리 | 프로세스 전용 바이트 정상 1.5GiB, 전환 최고 2.5GiB 이내 | GPU 전용 메모리는 별도 기록 · 단순 합산 금지 |
| 텍스처와 효과 | 텍스처 512MiB, 동시 타격 효과 8개를 초기 상한으로 사용 | 실제 선택 에셋으로 첫 기준선을 만든 뒤 조정 |
| 관리 할당 | 직접 작성한 반복 판정 경로 0B/프레임 목표 | 로딩·편집·개발 로그는 구분 · 전체 엔진 0B를 주장하지 않음 |

대상 표시와 돌진 예고를 URP 셰이더로 구현하고 깊이 가림·투명 겹침·머티리얼 증가를 확인한다. SRP Batcher는 CPU의 렌더 상태 준비 비용을 줄이는 기능이며 셰이더 연산 비용이나 모든 드로 호출을 없애지 않는다. 최적화 전후의 CPU·GPU·Frame Debugger 캡처로 설명한다. [자료 5]

별도 프로세스 두 개를 같은 PC에 띄운 결과와 두 PC에서 각각 실행한 결과를 구분한다. 프로파일링용 개발 빌드와 배포 후보 빌드의 결과도 함께 남긴다. 숫자를 통과시키기 위해 해상도·품질·물체 수를 바꾸면 비교 조건에 명시한다.

# 12 작업량과 단계별 결정

기본 작업량은 에셋을 활용하는 소형 범위의 계획 추정이다. 실측 경험치가 없는 항목은 범위로 제시한다. 최초 기술 실험을 끝내면 실제 소요 시간으로 나머지를 다시 산정한다.

| 작업 | 예상 시간 | 종료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 패키지·연결·물리·자원 실험 | 16~24시간 | 두 PC, 상자 잡기, 80ms 조작, 자원 해제 검증 |
| 강체 이동·중력 잡기·동기화 | 32~48시간 | 조작감과 공동 점유·연결 종료 기준 통과 |
| 장치 2종·방 2개·복구 | 32~48시간 | 회색 상자 환경에서 두 사람 완주 |
| 전투·적 2종·피해 검증 | 32~48시간 | 동시 타격·무력화·다운·구조 검증 |
| 에셋·Animator·접촉 보정 | 16~24시간 | 상태별 클립 검수와 전이·중단 시연 |
| 통합 편집 창 | 16~24시간 | 코드 수정 없이 장치 연결과 웨이브 변경 |
| Addressables 전환과 수명 | 16~24시간 | 실제 방 전환과 실패·취소·반복 해제 |
| 셰이더·패드 UI·표현 | 16~24시간 | 패드 완주와 렌더링 비교 자료 |
| 통합 검증·성능 수정 | 32~48시간 | 지연·메모리·성능·완주 시험 통과 |
| 영상·문서·배포 | 12~20시간 | 빌드·영상·기여 범위와 검증표 |
| 기본 합계 | 220~332시간 | 각 항목의 최소·최대 합계 |
| 수정 여유 20% 포함 | 264~399시간 | 최대값 398.4시간을 올림 · 실험 뒤 갱신 |

주 25시간이면 약 11~16주, 주 30시간이면 약 9~14주, 주 35시간이면 약 8~12주다. 학습·새 기능·콘솔은 별도다. 기존 12주 고정안과 달리 기능별 시간을 합산했고, 실제 일정을 보장하는 수치로 사용하지 않는다.

우선순위는 기술 실험 → 한 방의 이동·잡기·전투 → 두 방 완주 → 도구·자원·표현 → 회귀와 제출 자료다. 첫 실험 실패나 클립 확보 실패는 해당 단계에서 해결하고 콘텐츠 수를 늘리지 않는다. 20% 여유를 넘어설 것으로 보이면 장식·외형 종류·연출 길이를 줄이고, 이미 축소한 공고 핵심 항목은 남긴 채 일정을 다시 산정한다.

# 13 검증과 제출 근거

| 영역 | 시험과 합격 기준 | 남길 자료 |
| --- | --- | --- |
| 완주 | 별도 PC 두 대에서 두 방 3회 연속 완주 | 빌드 버전·영상·소요 시간 |
| 물리 | 이중 잡기, 관통, 물체 낙하, 연결 종료 후 영구 점유 없음 | 튜닝 값과 재현·수정 결과 |
| 전투와 AI | 중복 피해 없음, 두 PC 체력·사망·진행 수렴 | 공격 시간표와 상태 전이 로그 |
| 애니메이션 | 잡기·공격·피격·다운·구조의 중단과 접촉 검수 | 클립 출처·버전·짧은 검수 영상 |
| 네트워크 | 80ms 조작감 기준, 150ms 스트레스에서 상태 복구 | 행동 30회 이상 반응 분포와 실패 내역 |
| 자원과 성능 | 방 왕복 20회와 최악 장면 10분 측정 | 핸들·객체·메모리·프레임 분포 |
| 제작 도구 | 잘못된 참조·순환 검출과 새 설정 제작 | 제작 시간·오류·수정 횟수 비교 |
| 입력과 콘솔 | PC 패드로 접속부터 종료까지 완주 | 콘솔은 실기 확보 여부를 별도 기록 |
| AI 보조 개발 | 결과 검토·테스트 후 채택·기각, 시간과 결함 비교 | 질문·diff·검사·수정 기록 |

AI 보조 개발은 게임 속 몬스터 AI와 별도로 기록한다. 테스트 초안·편집 UI·반복 코드에 사용하되 사람이 API·수명·권한을 검토하고 실행 확인한다. 사용 전후 작업의 난도와 표본 수를 함께 적으며 검증 전 생산성 향상률을 주장하지 않는다.

제출물은 PC 빌드와 접속 안내, 플레이 영상 약 3분, 통합 도구 영상 약 1분, 공고 15항목 대응표, 물리·네트워크·수명 문제 해결 사례, 측정 결과와 외부 에셋·AI·직접 기여 범위다. 실제 연차와 콘솔 경험은 별도 증빙한다.

# 14 코딩 규칙

| 구분 | 표기 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 지역 변수와 필드 | 카멜 표기법 | currentHealth, attackId |
| 함수와 매개변수 | 파스칼 표기법 | CanApplyImpact, ImpactSpeed |
| 타입과 인터페이스 | 파스칼 표기법 · 인터페이스 I 접두사 | HitRequest, IDamageReceiver |

Unity 생명주기 함수와 외부 API의 고정된 이름은 해당 규약을 따른다. 아래는 데이터 검증용 순수 함수의 문서 예시이며 실제 전투 구현 전체가 아니다.

public bool CanApplyImpact(float ImpactSpeed, float MinimumSpeed)
{
    bool hasValidData = float.IsFinite(ImpactSpeed)
        && float.IsFinite(MinimumSpeed) && MinimumSpeed > 0f;
    return hasValidData && ImpactSpeed >= MinimumSpeed;
}

# 15 에셋 도입과 사용자 검수

A안인 Synty 방향으로 환경·소품·캐릭터를 통일하고 플레이어 두 명은 같은 체형에 색과 액세서리로 구분한다. 적 두 종류도 같은 계열의 외형을 재사용하고 실루엣·색·예고 표시로 구분한다. 별도 사실적 몬스터나 서로 다른 셰이더 스타일을 섞지 않는다. 환경 팩은 샘플이므로 퍼즐에 필요한 발판·압력판·상자는 기존 부품과 단순 메시를 조합하는 작업을 포함한다.

| 후보 | 역할 | 확인 상태 |
| --- | --- | --- |
| POLYGON Starter Pack | 환경·소품의 로우폴리 기준 | 무료 확인 · 실제 포함 모델 도입 검수 필요 |
| Sidekick FREE | 같은 디자인 계열의 Humanoid 캐릭터 | 무료·공개 URP 호환 정보 확인 · 도구 의존성 검수 필요 |
| Basic Motions FREE | 이동·점프·낙하·착지 | 무료 클립 목록 확인 · 실제 Avatar 적용 미검증 |
| Melee FREE | 근접·피격·사망 | 무료 클립 목록 확인 · 판정 구간 맞춤 필요 |
| Spellcasting FREE | 장갑 시작·유지·종료와 밀쳐내기 표현 | 무료 목록 확인 · 기존 Crafting 후보를 재검토한 대안 |
| UAL1 Standard | 구조자·장치 조작과 장갑 대체안 | 공식 무료 FBX의 Humanoid와 사용 후보 포즈 확인 · Synty 적용 전 |
| UAL2 Standard | 다운·충돌·일어서기 보완 | 공식 무료 FBX의 Humanoid와 사용 후보 포즈 확인 · 상태 연결 전 |

최종 조합은 상태별 시각 검수 후 확정한다. Quaternius 원본 마네킹만 검수했으며 Synty·Kevin 팩 확보와 캐릭터 적용은 남았다. 상세 후보·제외 사유·이미지·파일 기록은 별도 에셋 애니메이션 검수안에 정리했다.

GitHub은 Public·main을 사용한다. 원본 에셋은 추적 제외하고 출처·버전·설치 순서·직접 작성한 로직과 검수 기록을 공개한다. GUID와 설치 절차는 실제 도입 후 고정한다.

# 16 참고 자료와 확인 범위

공고는 사용자가 첨부한 이미지 2장을 기준으로 삼았다. 기술·에셋 공개 페이지와 무료 목록은 2026년 10월 26일 확인했다. 문서에 있는 시간·성능·전투 수치는 측정 결과가 아닌 초기 계획값이다.

자료 1 Unity 강체 보간

자료 2 NGO 클라이언트 anticipation과 예측의 범위

자료 3 Unity Physics Simulate

자료 4 Addressables 메모리 관리

자료 5 Unity URP SRP Batcher

자료 6 Unity 콘솔 접근 조건

환경 POLYGON Starter Pack

캐릭터 Synty Sidekick 무료 팩

이동 Human Basic Motions FREE · 제작자 무료 클립 목록

전투 Human Melee Animations FREE · 제작자 무료 클립 목록

장갑 Human Spellcasting Animations FREE · 제작자 무료 클립 목록

보완 Quaternius UAL1 공식 소개 · 제작자의 무료 파일 배포

복귀 Quaternius UAL2 공식 소개 · 제작자의 무료 파일 배포

이번 수정은 기획과 에셋 조사 및 보완 무료 FBX의 원본 마네킹 임포트·포즈 검수다. 게임 기능 구현, Synty 리타기팅, 본 프로젝트 URP·온라인 플레이·성능 및 실제 콘솔 검증은 수행하지 않았다. 클로드의 별도 기획서는 원본 백업 후 수정을 보류했다.